**Дорожная карта**

 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ Вагайской СОШ

**на 2016-2017 учебный год**

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые действия и результаты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уровень образовательной организации** |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ** |
| 1.1. | Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, в том числе внесение изменений в локальные акты ОУ (Устав, должностные инструкции, программа развития ОУ, учебный план, Положение о ВШК, промежуточной аттестации, договоры с родителями и т.п.) | май-июнь 2016  | Администрация ОУ | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (при необходимости)- должностные инструкции;-положение о ВШК;- положение о промежуточной аттестации;- договор с родителями. |
| 1.2. | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы  | до 30.06. 2016 | Администрация ОУ | Утверждение АООП директором ОУ |
| 1.3. | Проведение самоанализа готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению  | май-июнь 2016 | Администрация ОУ | Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОУ на учебный год |
| 1.4.  | Участие в проведении комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ: | май-июнь2016 | МОУО, Администрация ОУ | Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях на ближайшую и долгосрочную перспективу;Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.4.1. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.5. | Реализация комплексных мер методической работы школы с учетом введения ФГОС НОО ОВЗ согласно выявленным потребностям и с привлечением ресурса заинтересованных общественных организаций | май-август 2016  | Рабочая группаОУ | Систематизация работы по методическому сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, участие в обучающих мероприятиях.  |
| 1.6. | Участие в проведении методических семинаров, практикумов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия и заинтересованных общественных организаций | ежеквартально | педагоги | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, педагогов-тьюторов;последующее постоянное сопровождение в очном и дистанционном режиме. |
| 1.7. | Участие в работе областного «круглого стола» с участием разработчика стандартов Царева А.М. (г. Псков) и заинтересованных общественных организаций  | октябрь 2016 | педагоги |  Участие в качестве слушателей в работе секций «круглого стола», выполнение решений и алгоритмов работы. |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ** |
| 2.1. | **Обеспечение деятельности школьной рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ** | постоянно  | Администрация ОУ | Организационное сопровождение, поддержка и контроль введения ФГОС НОО ОВЗ в части своей компетенции с привлечением ресурса государственных и общественных организаций (Приказ № 38 /од, от 5.05.2016, план работы). |
| 2.2. | **Проведение работы с родителями по организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (встречи)** | постоянно  | Администрация ОУ, психолог | Реализация мероприятий, оценка результативности, принятие корректирующих решений  |
| 2.3. | **Анализ контингента обучающихся 1 классов с особыми образовательными потребности** | май-июнь 2016 | Администрация, психолог ОУ,ПМПК | Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2017 учебном год (выявление детей с ОВЗ и детей с диагнозами, но прошедших ПМПК), зачисление в классы. |
| 2.4. | **Организация участия ОУ в анкетировании по вопросам готовности введения ФГОС НОО ОВЗ** | июнь-сентябрь 2016 | ОУ (рабочая группа) | Выявление организационных и методических затруднений введения ФГОС, оказание поддержки и помощи в рамках своей компетенции |
| 2.5. | **Отработка регламентов и содержания работы школьного пед-консилиума в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ** | май-сентябрь 2016 | Рабочая группа | Формирование и внедрение алгоритмов работы пед-консилиума, организационное сопровождение в рамках своей компетенции. |
| 2.6. | **Отработка механизмов тьюторского сопровождения обучающихся и их семей** с учётом требований **ФГОС НОО ОВЗ и рекомендаций ПМПК** | постоянно | Школьный психолог, тьютор | Снятие уровня психологической напряженности у обучающихся, создание условий для взаимодействия с педагогами, одноклассниками, оказание коррекционно-развивающих услуг в рамках своей компетенции |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ** |
| 3.1. | **Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ в условиях общеобразовательной школы** | май-декабрь 2016 | ТОГИРРОГАОУ «ТПК»МОУО | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников участие в реализации курсовой и семинарской подготовки **с учётом анализа потребностей педагогов** |
| 3.2. | **Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социального развития, дополнительного образования. общественных организаций**  | по мере необходимости | ОУ | Объединение кадровых и материальных ресурсов для реализации коррекционно-развивающей деятельности в рамках своей компетенции |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4. | **Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ** | постоянно | ДОНМОУООУ | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ** |
| 5.1. | **Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО и ОУ по вопросам информирования о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ** | ежеквартально | ДОНТОГИРРО | Реализация рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.2. | **Информационное сопровождение в СМИ с привлечением ресурса общественных организаций** | в течение года |  | Информирование общественности о ходе реализации введения ФГОС НОО ОВЗ. |
| 5.3. | **Размещение информации на сайте образовательного учреждения.** | в течение года |  ОУ | Оперативное регулирование возникающих вопросов.Подготовка к штатному продолжению введения ФГОС НОО ОВЗ |
| 5.4. | **Участие в обсуждении вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на форумах с привлечением ресурса общественных организаций.** | в течение года | ДОНТОГИРРОГАОУ «ТПК»МОУО ПМПК | Информирование и обсуждение наиболее востребованных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ, коррекционного и инклюзивного образования.Подведение промежуточных итогов и принятие корректирующих решений. |